Syfte:

Kunna tanka bensin i Gunnarskog

Sammankallande:
Ronny Olsson, 070-2489496, ronny.olsson@gunnarskog.nu
Deltagare:

Kjell Bengtsson, P-O Ålander, Rolf Bergfjord

Senaste nytt/Status:


2012-03-14:
[image: image1.emf]Grönt ljus för FOKUS Bensin!!!! Nu finns både diesel och bensin att tanka i Stommen! Sprid detta till så många som möjligt, nu måste vi Gunnerskinger tanka där för att detta ska fungera och vi får ha kvar vår mack. Pris/liter ligger lite under OK/Q8. Har ni frågor/undringar så kan ni ringa Thomas på 0570-31119 eller 070-2931110.

2012-02-13:
[image: image2.emf]Ännu lite mer framsteg. 5-10 personer om dagen tankar nu diesel och det tekniska verkar fungera bra. Pris/liter ligger lite under OK/Q8. Enda som krånglat lite är om man har ett kreditkort med gammalt chip men de flesta har nya så det fungerar i huvudsak bra. Bensinen är inte påsläppt än pga att inbrottsskyddet inte går att montera förrän tjälen går ur marken pga risk för skador på rör mm. Thomas håller på att förbereda kiosken med sortiment, öppettider mm. Har ni frågor/undringar så kan ni ringa Thomas på 0570-31119 eller 070-2931110.
2012-01-18:
[image: image3.emf]Statusen för vår mack i Stommen förbättras sakta. Nu kan man tanka diesel (dieseltanken är säkrad med inbrottsskydd) om man har kort med VISA eller Master Card. Visst strul med kontakt för nätverket kan förekomma eftersom dagens lösning med Telenor inte fungerar hela tiden, Thomas håller på att byta till Telia och då ska inte detta ställa till det heller. Det som återstår för bensintanken är att installera inbrottsskydd, sen ska den fungera också. Har ni frågor/undringar så kan ni ringa Thomas på 0570-31119 eller 070-2931110.
2011-12-21:
[image: image4.emf]Ägaren till macken i Stommen, Thomas Loberg förbereder ett öppnande av både mack och kiosk. Han har själv flyttat dit och har renoverat inne och ute. Efter diverse strul med datasignaler, byte av rör  mm så är tappen på plats och kopplingar av elektronik och data fungerar. Thomas har själv provtankat med VISA-kort och sett att alla transaktioner gått den rätta vägen. Det som återstår nu är montering av inbrottsskydd på tankrören för att undvika det som hände i en annan lokal mack i västra Värmland för ett tag sedan, då bensin slangades upp ur tankarna av ett antal personer som inte ville betala. Thomas törs inte säga något datum när det är klart för öppning men hoppas att allt löser sig så fort som möjligt. Har ni frågor/undringar så kan ni ringa Thomas på 0570-31119 eller 070-2931110.

2011-11-30:
[image: image5.emf]Thomas Loberg planerar att öppna existerande mackanläggning, kan dock inte säga när. Företaget Sjöströms var förra veckan i Gunnarskog för att provköra anläggningen, problem med datakommunikation tank/tapp. Även affärsdelen är renoverad och kommer att öppnas.

2011-11-15:
[image: image6.emf]Kjell fått OK från P-O Ålander som LRF-representant, Rolf bergfjord från Farmartjänst. Ronny pratat med Anna Wikstrand Arvika Kommun, inget nytt från existerande mackanläggning. Ronny ringer Thomas L.

2011-11-01:
[image: image7.emf]Ronny kontaktar gruppen och frågar om intresse för att vara med.

